## 테스트 요약
한결공조 AS 관리 시스템 — 테스트 결과서 요약
※ [수정사항관리] 시트 기준 / 단위 테스트 · 통합 테스트(1차) 결과 요약. 2차·오픈 전 테스트는 이번 범위(개발 org)에서 실시하지 않음
프로젝트명 | 한결공조 AS 관리 시스템 |  | 작성일 | 2026-10-18 |  | 문서 버전 | v1.1
【1】 테스트 구분별 전체 요약
No | 테스트 구분 | 총 건수 | 완료 | 미입력/진행 중 | 완료율 | 진행상황 | 비고
1 | 단위 테스트 | 11 | 11 | 0 | 100% | 완료 | 개발·테스트 중 발견 결함 11건 모두 완료(R6 반영 2026-10-16). 단위 테스트 248건 Pass(07 V1.1)
2 | 통합 테스트 (1차) | 8 | 8 | 0 | 100% | 완료 | 실제 사용자·실제 호출에서 발견한 결함 8건 모두 완료. 시나리오 27건: Pass 27 · 미실행 0
3 | 통합 테스트 (2차) | 0 | 0 | 0 | 0% | 미실시 | 샌드박스 배포 후 실시 예정
4 | Open전 Test | 0 | 0 | 0 | 0% | 미실시 | 운영 배포 전 실시 예정
| 합계 | 19 | 19 | 0 | 100%
【2】 결함 유형별 통계
No | 테스트 구분 | 수정 | 추가 | 오류 | 검토 | 합계 | 비고
1 | 단위 테스트 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11
2 | 통합 테스트 (1차) | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
3 | 통합 테스트 (2차) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Open전 Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 합계 | 5 | 0 | 14 | 0 | 19

## 결과 요약
한결공조 AS 관리 시스템 — 통합 테스트 결과 요약
프로젝트명 | 한결공조 AS 관리 시스템 |  |  | 작성일 | 2026-10-18
테스트 기간 | 2026-10-11 ~ 2026-10-18 (개발 org, 실제 사용자 Login As + org 기록) |  |  | 문서 버전 | v1.1
작성자 | Edwin |  |  | 검토자
【1】 전체 테스트 통계
총 케이스 | Pass | Fail | 미실행 | 합격률 | 진행률 | 판정
27 | 27 | 0 | 0 | 100% | 100% | ✓ Pass
【2】 프로세스별 결과
Process | 범주 | 총 케이스 | Pass | Fail | 미실행 | 합격률
P0 | 단위 테스트 (재검증) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
P1 | 전화 접수 · 조회 화면 (상담원 · 역할별 홈) | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
P2 | 배정 · 출동 · 재고 (센터장 · 기사) | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
P3 | 출동 승인 (기사 · 센터장) | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
P4 | 외부 연동 (ERP · 주소) | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
【3】 I/F 테스트 결과 (외부 시스템 연동)
I/F # | 명칭 | 방식 | 총 케이스 | Pass | Fail | 합격률
IF-02-P | 재고 변동 푸시 | REST (Apex REST, OAuth) | 2 | 2 | 0 | 100%
IF-02-R | 재고 변동 가져오기 | REST (Batch) | 1 | 1 | 0 | 100%
IF-03 | 사용 부품 차감 | REST (Queueable) | 4 | 4 | 0 | 100%
IF-06 | 재고 이동 | REST (Queueable) | 2 | 2 | 0 | 100%
IF-07 | 도로명주소 검색 | REST (form → JSON) | 1 | 1 | 0 | 100%
【4】 결함(Defect) 통계
구분 | 내용 | 건수 | 구분 | 내용 | 건수
유형 | 수정 | 5 | 상태 | 진행 중 | 0
유형 | 오류 | 14 | 상태 | 완료 | 19
유형 | 추가 · 검토 | 0 | 상태 | 보류 | 0
합계 |  | 19 | 합계 |  | 19
※ 본 시트는 [통합테스트 시나리오] 시트의 Pass/Fail 입력에 따라 자동 갱신됩니다. Pass/Fail은 정확히 "Pass" 또는 "Fail" 영문으로 입력해 주세요.

## 프로세스별 결과
프로세스별 테스트 결과 (단계별 상세)
※ 통합테스트 시나리오 시트의 Process / 모듈명 / Pass/Fail 입력에 따라 자동 집계됩니다.
Process | 단계 (모듈) | 대표 모듈명 | 총 케이스 | Pass | Fail | 미실행 | 합격률
PROCESS 0 | 단위 테스트 (재검증) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
1 | 전체 Apex 테스트 | 전체 Apex 테스트 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
PROCESS 1 | 전화 접수 · 조회 화면 (상담원 · 역할별 홈) |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
1 | 가상 착신 | 가상 착신 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
2 | 접수 작성 팝업 | 접수 작성 팝업 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
3 | 역할별 홈 | 역할별 홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
4 | 조회 화면 | 조회 화면 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
PROCESS 2 | 배정 · 출동 · 재고 (센터장 · 기사) |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
1 | 기사 배정 | 기사 배정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
2 | 출동 사용 부품 | 출동 사용 부품 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
3 | 한 사이클 | 한 사이클 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
4 | 접수 자동 완료 | 접수 자동 완료 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
5 | 재고 공유 | 재고 공유 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
PROCESS 3 | 출동 승인 (기사 · 센터장) |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
1 | 출동 승인 요청 | 출동 승인 요청 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
2 | 출동 승인 | 출동 승인 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
PROCESS 4 | 외부 연동 (ERP · 주소) |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
1 | 도로명주소 검색 | 도로명주소 검색 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
2 | ERP 연동 | ERP 연동 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%

## 통합테스트 시나리오
통합 테스트 시나리오
프로젝트명 |  |  | 한결공조 AS 관리 시스템 |  | 작성일 | 2026-10-18 |  | 버전 | v1.1 |  | 작성자 | Edwin
Process | Category | No | 모듈명 | 테스트 항목 | 케이스 ID | 테스트 시나리오 (목적 및 확인 포인트) | 사전 조건 | 입력 데이터 / 단계 | 기대 결과 | 실제 결과 | Pass/Fail | 담당자 | 비고 | I/F
PROCESS 0 · 단위 테스트 (재검증)
0 |  | 1 | 전체 Apex 테스트 | RunLocalTests 재실행 | IT-UT-001 | 배포 기준 전체 로컬 테스트를 실행해 모든 테스트 통과·커버리지 75% 이상인지 확인 | • 최신 소스 org 배포 완료 | • sf apex run test --test-level RunLocalTests --code-coverage | • 전체 Pass • org 커버리지 75% 이상 | 2026-10-16: 실행 248건(메서드 224 + @TestSetup 24) 모두 Pass, org 커버리지 96%(실행 ID 707aj00001Ln2Cb) | Pass | Edwin | 단위 테스트 결과(07) V1.1 참고
PROCESS 1 · 전화 접수 · 조회 화면 (상담원 · 역할별 홈)
1 |  | 2 | 가상 착신 | 발신 번호로 고객 찾기 · 장비 확정 | IT-CTI-001 | 상담원이 가상 착신에 발신 번호·IVR 증상·시리얼 뒤 4자리를 넣고 [전화 연결] → 사업장 현장 번호로 찾고 시리얼로 장비가 확정되는지 확인 | • 이서연(상담원) 로그인 • 평택 2창고 현장 번호 010-1111-2001 | • 발신 번호 010-1111-2001 • 증상 냉방 불가 · 시리얼 0001 | • 고객사 (주)한빛물류 · 사업장 평택 2창고 · 장비 HG25CH500-0001 자동 선택 | 2026-10-15: 이서연이 같은 번호로 접수 00001966·00001967·00001973 저장(경로 전화, 발신 번호 저장 확인). 2026-10-18 이서연 화면 캡처로 자동 확정 재확인 | Pass | Edwin
1 |  | 3 | 접수 작성 팝업 | 접수 저장 → 센터 Queue 배정 | IT-CTI-002 | 접수 저장 시 저장 전 Flow가 고객사·사업장·센터를 채우고 할당 규칙이 센터 Queue로 배정하는지 확인 | • IT-CTI-001 이어서 | • [접수 저장] | • 소유자 = 경기남부·인천센터 접수 Queue | 2026-10-15: 00001966·00001967·00001973 소유자 = "경기남부·인천센터 접수"(조회 확인) | Pass | Edwin
1 |  | 4 | 접수 작성 팝업 | 종결 전 접수 경고(BR-11) | IT-CTI-003 | 고른 장비에 종결·취소가 아닌 접수가 있으면 경고와 [기존 접수 열기]가 보이고 저장은 막지 않는지 확인 | • 장비 HG25CH500-0001에 진행 중 접수 있음 | • 가상 착신으로 팝업 열기 | • "종결되지 않은 접수가 N건" 경고 + 상태·제목·접수일 | 2026-10-15: 경고 표시 확인(관리자 화면). 2026-10-18 이서연 화면: "이 장비에 종결되지 않은 접수가 2건 있습니다…" + [기존 접수 열기](화면 설계서 SC-01 5/5) | Pass | Edwin
1 |  | 5 | 접수 작성 팝업 | 고객사·사업장 카드 | IT-CTI-004 | 오른쪽 카드에 고객사 거래 상태(미수 주의)·사업장 긴급 용도 배지가 표시되는지 확인 | • (주)한빛물류 거래 상태 미수 주의 • 평택 2창고 용도 냉동창고 | • 가상 착신으로 팝업 열기 | • 미수 주의 배지 · 긴급 용도 배지 · 장비 수 · 종결 전 접수 수 | 2026-10-15 관리자 화면, 2026-10-18 이서연 화면: 미수 주의·긴급 용도 배지, 사업장 3·장비 5, 종결 전 접수 2 표시 | Pass | Edwin
1 |  | 6 | 가상 착신 | 기사에게는 안내만 | IT-CTI-005 | 클래스 접근이 없는 협력 기사가 가상 착신을 열면 입력 없이 안내만 보이는지 확인 | • 최민호(기사) 로그인 | • 유틸리티 바 "가상 착신" | • "사용할 수 없음" 안내 | 2026-10-16: 최민호 화면에서 입력 없이 안내만 표시 확인(Edwin) | Pass | Edwin
1 |  | 7 | 역할별 홈 | 사용자별 시작 화면 | IT-HOME-001 | 프로필별 홈이 역할에 맞는 안내·목록·차트로 열리는지 확인 | • 프로필 HG 콜센터 상담원·HG 센터장·HG 협력 기사, 관리자 = 앱 기본 홈 | • 이서연·김병철·최민호·관리자로 홈 탭 열기 | • 상담원: 장비 검색 안내·오늘 내가 받은 접수·긴급 접수·반복 고장 장비 • 센터장: 안내 → 배정 대기 → 재배정 필요 → 승인할 항목 → 종결 대기 → 센터 차트 • 기사: 내 출동·내 차량 재고 • 관리자: ERP 실패·확인 필요 + 운영 대시보드 | 2026-10-16: 상담원·센터장·기사 홈 화면 확인(Edwin). 2026-10-18 네 사용자 화면 캡처(화면 설계서 HM-01~04), 센터장 홈 순서·빈 목록 표시 확인 | Pass | Edwin
1 |  | 8 | 조회 화면 | 장비·사업장·고객사 출동 요약 · 출동 이력 | IT-HOME-002 | 장비·사업장·고객사 레코드 페이지에 누적 청구액·방문 출동 수 요약과 출동 이력(최신 5건 + 모두 보기)이 보이는지 확인 | • 이서연(상담원) 로그인 • (주)한빛물류 · 평택 2창고 · HG25CH500-0001 | • 장비·사업장·고객사 레코드 열기(고객사·사업장은 관련됨 탭) | • "누적 청구액 ₩N · 방문 출동 N건 (도착·승인 대기·완료 기준)" + 출동 이력 5건 | 2026-10-18 이서연 화면: 장비 ₩20,550,000 · 방문 9건, 사업장 평택 2창고 ₩22,185,000 · 방문 12건, 고객사 (주)한빛물류 ₩23,170,000 · 방문 14건, 각 출동 이력 5건 + [모두 보기] | Pass | Edwin | 집계 Apex 테스트 WorkOrderChargeServiceTest
PROCESS 2 · 배정 · 출동 · 재고 (센터장 · 기사)
2 |  | 9 | 기사 배정 | 센터장 [기사 배정]으로 출동 생성 | IT-WO-001 | 센터장이 접수 [기사 배정]으로 우리 센터 기사를 골라 출동을 만들면 접수 값이 복사되고 접수가 처리 중이 되는지 확인 | • 김병철(센터장) 로그인 • 경기남부 접수(상태 접수) | • 접수 → [기사 배정] → 기사 최민호·목적·방문 예정 일시 | • 출동 생성(소유자 최민호, 상태 배정, 회차), 접수 처리 중 | 2026-10-16: 김병철이 [기사 배정]으로 출동 00000041·00000049 생성(소유자 최민호, 접수 처리 중). 00000041은 최민호 거절 후 정리 | Pass | Edwin
2 |  | 10 | 출동 사용 부품 | 차량 재고로 부품 사용 · 유무상 판정 | IT-WO-002 | 기사가 출동 화면에서 자기 차량 재고를 골라 사용 부품을 저장하면 유·무상이 판정되고 ERP로 전송되는지 확인 | • 최민호(기사) 로그인 · 자기 차량 재고 있음 | • 부품 추가: 재고 선택 + 수량 | • 저장 · 자동 판정 · ERP 전송 상태 Synced | 최민호가 저장한 사용 부품 3건 모두 ERP 전송 완료(Synced) — org 조회. 2026-10-13 첫 시도는 외부 자격 증명 권한 결함으로 실패 → 수정 후 성공 | Pass | Edwin | 결함 이력: 수정사항관리 | IF-03
2 |  | 11 | 출동 사용 부품 | 차량 재고 초과 거부 | IT-WO-003 | 남은 수량보다 많이 입력하면 저장이 거부되고 재고 이동으로 보충한 뒤에는 저장되는지 확인 | • 최민호(기사) 로그인 • [시연/재고 부족] 출동(차량 배수펌프 DP-4 1개) | • 수량 2 입력 → 재고 이동(창고 → 차량) 수령 → 다시 2 입력 | • "차량 재고가 부족합니다" 거부 → 보충 후 저장 | 2026-10-18 시연 연습 [시연/재고 부족]: 최민호가 배수펌프 DP-4 2개 추가 → "남은 1개" 거부 → 재고 이동(경기남부 창고 → 차량 2) 수령, ERP 반영 → 다시 2개 추가 성공, Salesforce·ERP 모두 차감(Edwin 화면 확인) | Pass | Edwin |  | IF-06
2 |  | 12 | 한 사이클 | 접수 → 배정 → 부품 → 완료 → 종결 | IT-WO-004 | 상담원 접수부터 종결까지 세 사용자가 실제 화면으로 한 번에 처리되는지 확인 | • 이서연·김병철·최민호 로그인 | • 가상 착신 010-1111-2002 → 중복 경고 00001028 [기존 접수 열기] → 김병철 [기사 배정] → 최민호 수락·도착·부품 → 완료 → 종결 | • 새 접수 없이 기존 접수로 처리, 출동 생성·부품 ERP 전송·승인 불필요 안내, 종결 후 수정 잠김 | 2026-10-16: 00001028 → 출동 00000049 → 냉매 R-404A 0.5kg(차량 14.5→14.0, ERP 완료) → 승인 불필요 안내(₩20,000 / 기준 ₩500,000) → 출동 완료 → 접수 완료 → 종결 → 수정 시 잠김 경고. 실습 중 결함 1건(출장비 빈칸) 수정 | Pass | Edwin | 결함 이력: 수정사항관리 | IF-03
2 |  | 13 | 접수 자동 완료 | 접수 자동 완료 · 종결 대기 · BR-18 | IT-WO-005 | 마지막 열린 출동이 완료되면 접수가 자동 완료되고 센터장 "종결 대기 접수"에 보이며, 열린 출동이 있으면 완료·종결할 수 없는지 확인 | • 처리 중 접수 + 출동 1건 | • 출동 완료 → 센터장 홈 확인 | • 접수 완료(열린 0·완료 1), 종결 대기 목록 표시, 열린 출동이 있으면 완료·종결 거부 | 2026-10-18 시연 준비: 출동 00000064·00000065 완료 → 접수 00001996·00001997 자동 완료(열린 0·완료 1), 종결 대기 3건(조회). 리셋 검증: 종결 → 완료 복원. 열린 출동 거부는 Apex 테스트 CaseWorkOrderStatsServiceTest(상담원 runAs) Pass | Pass | Edwin
2 |  | 14 | 재고 공유 | 다른 센터 창고 재고 비공개 | IT-WO-006 | 경기남부 기사·센터장은 경기남부 창고 재고만 읽고 다른 센터(서울) 창고 재고는 못 보는지 확인 | • 검증용 서울 창고 위치·재고 1건(조회 후 삭제) • 조건 기준 공유 규칙 HG_GyeonggiSouth_Warehouse_Stock_Tech | • UserRecordAccess(HasReadAccess) × 김병철·최민호·이서연 | • 서울 창고 재고: 김병철·최민호 읽기 없음 / 경기남부 창고 재고 14건 읽기 유지 | 2026-10-16: 규칙 교체 전 결함(서울 창고 재고 읽기) 발견 → 조건 기준 규칙으로 교체 후 서울 창고 재고 김병철·최민호 읽기 없음, 경기남부 창고 재고 14건 유지, 상담원 전체 읽기 유지 | Pass | Edwin | 결함 이력: 수정사항관리 · 재고 이동 공유 없음은 한계
PROCESS 3 · 출동 승인 (기사 · 센터장)
3 |  | 15 | 출동 승인 요청 | 승인 불필요 출동 안내 | IT-APV-001 | 예외 무상이 없고 청구 합계가 기준 이하인 출동에서 [승인 요청]을 누르면 안내만 나오는지 확인 | • 출동 00000038(500,000)·00000039(30,000) | • 빠른 작업 [승인 요청] | • "승인이 필요하지 않습니다" 안내 | 2026-10-16: 최민호 화면에서 "승인이 필요하지 않습니다" 안내 확인(Edwin) | Pass | Edwin
3 |  | 16 | 출동 승인 요청 | 기사 승인 요청 제출 | IT-APV-002 | 기준 초과 출동에서 기사가 사유·고객 동의를 넣어 승인 요청 → 센터장에게 승인 요청이 가는지 확인 | • 최민호(기사) · Manager = 김병철 • 출동 00000037 청구 합계 1,200,000 | • 사유 "고객 과실" · 고객 동의 체크 | • 상태 승인 대기, 승인자 김병철 | 2026-10-15 17:46: 최민호 제출(사유 "고객 과실", 고객 동의 저장), 승인자 김병철 — org 승인 기록. 출동의 [승인 요청] 빠른 작업으로 제출(Edwin) | Pass | Edwin
3 |  | 17 | 출동 승인 | 센터장 승인 | IT-APV-003 | 센터장이 승인하면 출동이 도착 상태로 돌아오고 승인 상태가 승인으로 바뀌는지 확인 | • IT-APV-002 이어서 · 김병철 로그인 | • 승인 요청 → [승인] | • 승인 상태 Approved · 상태 Arrived | 2026-10-15 17:47: 김병철 승인, 출동 00000037 승인 상태 Approved · 상태 Arrived(조회 확인) | Pass | Edwin
3 |  | 18 | 출동 승인 | 반려 시 사유 필수 · 도착 복귀 | IT-APV-004 | 센터장이 반려하면 반려 사유가 필수이고 출동이 도착으로 돌아오는지 확인 | • 승인 대기 출동 | • [반려] + 반려 사유 | • 상태 Arrived, 예외 무상은 유상 전환 | 2026-10-11: 출동 00000001 반려 기록(org 승인 기록). 2026-10-18 시연 연습 [시연/승인 반려]: 김병철 거부 후 예외 무상 부품이 유상으로 전환(HG_WO_AfterReject) 확인 | Pass | Edwin | 유상 전환: 2026-10-18 시연 연습에서 확인(Edwin)
3 |  | 19 | 출동 승인 요청 | 기사 화면 [승인 요청] 표시 | IT-APV-005 | 협력 기사의 출동 화면 강조 패널에 빠른 작업 [승인 요청]이 보이는지 확인 | • 최민호(기사) 로그인 | • 출동 레코드 화면 열기 | • [승인 요청] 버튼 표시 | 2026-10-15 버튼 미표시 → 원인: 출동 피드 추적으로 빠른 작업이 Chatter 게시자 영역에 배치(페이지에 피드 없음). 강조 표시 패널을 동적 작업으로 전환 후 최민호 화면에서 표시 확인. Flow 실행 권한은 추가하지 않음(개별 Flow 접근만으로 동작) | Pass | Edwin | 결함 수정 후 재확인
3 |  | 20 | 출동 승인 | 승인 요청 요약 · 승인할 항목 | IT-APV-006 | 기사가 제출하면 승인 요청 요약(이유·부품별 줄·사유·고객 동의·메모)이 제출 댓글·출동 필드에 남고, 센터장 홈 "승인할 항목"과 승인 화면 필드 13개로 판단할 수 있는지 확인 | • [테스트] 접수 00001980 · 출동 00000050(₩850,000) | • 최민호 [승인 요청] 제출 → 김병철 홈 "승인할 항목" → 승인 화면 | • 승인할 항목에 00000050 표시, 승인 화면 필드 13개, 제출자 댓글 = 요약 | 2026-10-16: 김병철 홈 "승인할 항목"에 00000050 표시, 승인 화면 필드·제출자 댓글(요약) 확인 → 회수, 테스트 데이터(접수 00001980·출동 00000050·사용 부품 2) 삭제 | Pass | Edwin | 결함 이력: 수정사항관리(요약 줄바꿈)
PROCESS 4 · 외부 연동 (ERP · 주소)
4 |  | 21 | 도로명주소 검색 | 주소 검색 실제 호출 | IT-IF-001 | 사업장 빠른 작업 "주소 검색"이 도로명주소 API를 호출해 결과를 보여 주는지 확인 | • 승인키(보안 주체 HG_JusoPrincipal) 입력됨 | • 검색어 "평택로 32" | • 결과 목록 · 더 보기 | 2026-10-13 실제 호출 확인, 2026-10-15 "평택로 32" 24건 중 10건 표시(화면 캡처), 2026-10-18 이서연 화면 "판교역로 166" 결과 표시 | Pass | Edwin |  | IF-07
4 |  | 22 | ERP 연동 | 사용 부품 → ERP 차감 | IT-IF-002 | 사용 부품 저장 후 Queueable이 ERP Mock에 차감을 보내고 결과·남은 수량을 기록하는지 확인 | • Named Credential HG_ErpMock · 기사 보안 주체 접근 | • IT-WO-002의 사용 부품 | • ErpSyncStatus__c = Synced, ERP 남은 수량 기록 | 2026-10-13 실제 연동 확인, 최민호 사용 부품 3건 Synced(조회) | Pass | Edwin |  | IF-03
4 |  | 23 | ERP 연동 | 실패 건 재전송 | IT-IF-003 | ERP 장애로 실패한 전송을 매시 재전송 Batch가 다시 보내는지 확인 | • ERP Mock 장애 모드(503) | • 장애 중 저장 → 장애 해제 → 재전송 실행 | • Failed → Synced | 2026-10-13 수동 재전송 실행 확인(decision-log ERP 12·13). 연동 전 대기 건 이중 차감 사고 기록 있음 | Pass | Edwin | 사고 기록: decision-log ERP 13 | IF-03
4 |  | 24 | ERP 연동 | ERP 재고 변동 푸시 | IT-IF-004 | ERP Mock에서 입고·조정하면 즉시 Salesforce 재고에 변동량만큼 반영되는지 확인 | • 외부 클라이언트 앱 · 연동 사용자 권한 2개 | • ERP Mock 입고 +1, 조정 −5 | • 화면 "즉시 반영됨", 재고 19 → 20 → 15 | 2026-10-15: #47 입고 +1·#48 조정 −5 즉시 반영, ERP 기록 "· 푸시"(작성자 ERP 연동). 첫 호출은 공유·권한 결함 2건 → 수정 후 성공 | Pass | Edwin | 결함 이력: 수정사항관리 | IF-02-P
4 |  | 25 | ERP 연동 | ERP 재고 변동 가져오기(안전망) | IT-IF-005 | 푸시로 이미 반영된 변동은 가져오기에서 중복으로 건너뛰고 기준 번호만 올리는지 확인 | • IT-IF-004 이어서 | • 가져오기 수동 실행 | • 중복 2건 건너뜀, 기준 번호 46 → 48 | 2026-10-15: 중복 2건 건너뜀, 기준 번호 46 → 48, #43~#46은 가져오기로 반영 | Pass | Edwin |  | IF-02-R
4 |  | 26 | ERP 연동 | 재고 이동 수령 → ERP | IT-IF-006 | 창고 → 기사 차량 재고 이동을 기사가 수령하면 ERP로 이동이 전송되는지 확인 | • 경기남부 창고 재고 · 최민호 차량 | • 재고 이동 생성 → 수령 | • ErpSyncStatus__c = Synced, Salesforce·ERP 재고 일치 | 2026-10-16: PT-0005 최민호가 창고 PI-0035(냉매 R-404A)에서 1kg 수령 → Salesforce·ERP 모두 창고 50→49 · 차량 13.5→14.5, ERP 완료·불일치 없음 | Pass | Edwin |  | IF-06
4 |  | 27 | ERP 연동 | ERP Mock 입고 푸시 화면 확인 | IT-IF-007 | ERP Mock 재고 화면에서 입고하면 화면에 Salesforce 반영 결과가 바로 보이고, Salesforce 동기화 기록에 푸시로 남는지 확인 | • ERP Mock 재고 화면(/) • 경기남부 창고 재고 | • 입고 +1 → 결과 확인 → 조정 −1로 되돌림 | • 화면 "즉시 반영됨", Salesforce 창고 +1, 동기화 기록 "· 푸시" | 2026-10-18: 입고 +1 → "즉시 반영됨" → Salesforce 창고 +1, 동기화 기록 "· 푸시", 조정 −1로 되돌림(Edwin 화면 확인) | Pass | Edwin |  | IF-02-P

## LOV (hidden)
Pass/Fail | 테스트 구분
Pass | 단위 테스트
In Progress | 통합 테스트 (1차)
Fail | 통합 테스트 (2차)
Open전 Test

## I-F 테스트 결과
I/F 테스트 결과 매트릭스
각 I/F별 테스트 케이스 수와 Pass/Fail을 [통합테스트 시나리오] 시트의 I/F 열(P)로 자동 집계합니다. 미실행은 Pass·Fail 어느 쪽에도 넣지 않습니다.
I/F # | 명칭 | 방식 | 방향 | 총 케이스 | Pass | Fail | 합격률
IF-02-P | 재고 변동 푸시 | REST (Apex REST, OAuth) | ERP → SFDC | 2 | 2 | 0 | 100%
IF-02-R | 재고 변동 가져오기 | REST (Batch) | ERP → SFDC | 1 | 1 | 0 | 100%
IF-03 | 사용 부품 차감 | REST (Queueable) | SFDC → ERP | 4 | 4 | 0 | 100%
IF-06 | 재고 이동 | REST (Queueable) | SFDC → ERP | 2 | 2 | 0 | 100%
IF-07 | 도로명주소 검색 | REST (form → JSON) | SFDC → 주소 API | 1 | 1 | 0 | 100%
합계 |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 100%
【범례 / 검증 기준】
IF-02-P 재고 변동 푸시 |  | ERP Mock 입고·조정 직후 Apex REST(/services/apexrest/hg/erp/movements) 호출 → 재고 변동량 반영
IF-02-R 재고 변동 가져오기 |  | 매시 30분 Batch가 ERP 이력 번호 이후만 조회, 이미 기록된 번호는 건너뜀
IF-03 사용 부품 차감 |  | 사용 부품 저장 → Queueable → ERP 차감, 실패는 매시 재전송
IF-06 재고 이동 |  | 재고 이동 수령 → Queueable → ERP 출발 차감·도착 증가
IF-07 도로명주소 검색 |  | 사업장·고객사 주소 검색 → 행정안전부 API, 사업장 센터 자동 지정

## 수정사항관리 (hidden)
테스트 수정 사항 관리
| 프로젝트명 | 한결공조 AS 관리 시스템 |  | 작성일 | 2026-10-18 |  | 버전 | v1.1 |  |  | 작성자
구분 | No. | 메뉴 (발생 단계) | 상세 요청 내용 | 결함 유형 | 요청자 | 요청일자 | 담당자 | 완료 예정일자 | 처리완료일자 | 상태 | 비고
수정 사항 목록 (단위 테스트 = 개발·테스트 중 발견, 통합 테스트 (1차) = 실제 사용자·실제 호출에서 발견)
단위 테스트 | 1 | 접수·사용 부품(전체 화면) | API 67.0 기본 user mode로 상담원 접수 시 장비 집계 저장 안 됨, 기사 사용 부품 저장 불가 → 조회·DML 접근 모드 명시(시스템 계산 SYSTEM_MODE) | 오류 | Edwin | 2026-10-12 | Edwin | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 완료 | D6, 상담원·기사 runAs 테스트 추가 중 발견
통합 테스트 (1차) | 2 | 출동 사용 부품(ERP 전송) | 기사가 저장한 부품이 ERP로 전송되지 않음 → 외부 자격 증명 권한 집합 4개에 UserExternalCredential 읽기 추가 | 오류 | Edwin | 2026-10-13 | Edwin | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 완료 | Login As 최민호(PC-245)
단위 테스트 | 3 | 사업장 등록 | 상담원이 사업장을 등록하지 못함(서비스센터 편집 권한 없음) → 트리거가 주소 매핑으로 센터 지정 | 수정 | Edwin | 2026-10-14 | Edwin | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 완료 | 센터 완전 자동(decision-log 도로명주소 9)
단위 테스트 | 4 | 출동 사용 부품 | 차량 재고보다 많은 수량 입력 가능 → 화면·컨트롤러·트리거(VanStockService)에서 거부 | 수정 | Edwin | 2026-10-14 | Edwin | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 완료 | 보안 R1
단위 테스트 | 5 | 고객사·사업장 등록 | "새로 만들기"를 다시 누르면 이전 입력값이 남음(재정의 화면 캐시) → pageReference 변경 시 다시 그림 | 오류 | Edwin | 2026-10-14 | Edwin | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 완료 | 커밋 6e68ed4
단위 테스트 | 6 | 고객사·사업장 등록 | 주소 검색칸 Enter가 등록 화면 저장으로 이어짐 → Enter = 바로 검색 | 오류 | Edwin | 2026-10-14 | Edwin | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 완료
단위 테스트 | 7 | ERP Mock 재고 화면 | 입고·조정 입력에 API 키가 브라우저 화면에 필요했음 → 화면 전용 주소(키 없음)로 분리 | 수정 | Edwin | 2026-10-14 | Edwin | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 완료
단위 테스트 | 8 | 출동 사용 부품 | 부품 추가의 차량 재고 목록을 고를 수 없음(option에 disabled="false" 남음) → false 대신 null | 오류 | Edwin | 2026-10-15 | Edwin | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 완료 | 커밋 375728a
통합 테스트 (1차) | 9 | ERP 푸시(IF-02-P) | 연동 사용자 호출에서 위치를 못 찾음(SYSTEM_MODE도 공유는 클래스 선언을 따름) → 입구 without sharing | 오류 | Edwin | 2026-10-15 | Edwin | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 완료 | 커밋 f3290d9, 테스트 normalAppliedByUserWithoutRecordAccess
통합 테스트 (1차) | 10 | ERP 푸시(IF-02-P) | 연동 사용자가 재고 저장 불가(FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION) → 재고·위치·제품 읽기 권한 집합 추가 | 오류 | Edwin | 2026-10-15 | Edwin | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 완료 | HG_ErpIntegrationData
통합 테스트 (1차) | 11 | 출동 승인 요청 | 협력 기사 화면에 [승인 요청] 빠른 작업이 보이지 않음 → 원인: 출동 피드 추적이 켜져 빠른 작업이 Chatter 게시자 영역에 배치됐는데 출동 레코드 페이지에 피드 구성 요소가 없음. 강조 표시 패널을 동적 작업으로 전환(편집·승인 요청·소유자 변경·복제·삭제) | 오류 | Edwin | 2026-10-15 | Edwin | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | 처음 추정(Flow 실행 권한)은 원인 아님. 최민호 화면 확인
단위 테스트 | 12 | 사용 부품 삭제 | 삭제 시 표준과 Apex가 모두 재고를 되돌려 이중 증가(R6) → Apex 되돌림 제거, 테스트 기대값 수정(한 트랜잭션에선 표준 되돌림 없음), org에서 표준 1회 되돌림 확인(14.5→13.5→14.5) | 수정 | Edwin | 2026-10-14 | Edwin | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | decision-log ERP 19
통합 테스트 (1차) | 13 | 출동 생성(표준 새로 만들기) | 접수 없이 만든 출동의 서비스센터가 비어 센터장 공유 규칙이 걸리지 않음(5건) → 저장 전 Flow 안전망(접수 값 복사) + 기존 출동 채움, 출동 생성은 [기사 배정]으로 일원화 | 오류 | Edwin | 2026-10-16 | Edwin | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | 채운 뒤 센터장 역할 공유 생성 확인
통합 테스트 (1차) | 14 | 출동 탭 앱 내 안내 | 안내 팝업이 아무에게도 뜨지 않음(대상 페이지 home, 출동 탭은 목록 list로 열림) → list로 수정(이후 게시 해제 결정) | 오류 | Edwin | 2026-10-16 | Edwin | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | 표시 기록 0건으로 발견
통합 테스트 (1차) | 15 | 재고 공유 규칙 | 다른 센터 창고 재고가 경기남부 기사·센터장에게 보임(소유자 기준 규칙: 관리자 소유 재고 전부) → 재고 서비스센터·창고 재고 필드 + 조건 기준 규칙 | 오류 | Edwin | 2026-10-16 | Edwin | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | 검증용 서울 창고 레코드로 발견, 테스트 ProductItemLocationFlowTest
통합 테스트 (1차) | 16 | 기사 배정 출동 출장비 | [기사 배정] 출동에 출장비가 비어 청구 합계에서 빠짐 → DispatchService 출장비 = ServiceSetting VisitFee, 저장 전 Flow 안전망 | 오류 | Edwin | 2026-10-16 | Edwin | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | 한 사이클 실습 중 발견(00000049)
단위 테스트 | 17 | 승인 요청 요약 | Flow 텍스트 템플릿 앞뒤 줄바꿈이 지워져 요약 줄이 붙음 → 줄바꿈을 템플릿 가운데에 둠 | 오류 | Edwin | 2026-10-16 | Edwin | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | WorkOrderApprovalFlowTest로 발견
단위 테스트 | 18 | 접수 완료 검증 규칙 테스트 | 관리자(검증 우회 권한)로 실행한 테스트에서 BR-18 규칙이 동작하지 않음 → 상담원 사용자로 runAs | 수정 | Edwin | 2026-10-16 | Edwin | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | CaseWorkOrderStatsServiceTest
단위 테스트 | 19 | 개발 도구(커밋 훅) | Prettier가 권한 집합 <flow> 값을 JS로 포맷해 망가뜨림 → XML 내장 언어 포맷 끔 | 오류 | Edwin | 2026-10-15 | Edwin | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 완료 | 커밋 22c613a