## 현황표
[한결공조 AS 관리 시스템 Cut-Over 진행 현황] | [7 empty] | 2026-10-16 09:12
※ 가정: dev org 개발 → 샌드박스 검증 → 운영 배포. 날짜는 운영 D-day 확정 후 기입(현재는 D-n 기준). 절차 상세: docs/deploy_procedure.md
【1】 작업명별 진행 현황
단계/작업명 | 전체 계획 | 시작전 | 진행중 | 완료 | 시작 지연 | 종료 지연 | 진척률 | 비고
합계 | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.25%
사전 작업 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.67% | 저장소·org 비교, 테스트
배포 준비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 매니페스트·검증 배포·백업
샌드박스 배포 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 조직 설정·메타데이터·수동 설정
샌드박스 검증 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 데이터 이관 리허설·통합 2차·연동
운영 배포 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 빠른 배포·예약 작업 해제
배포 후 설정 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 키·연동 사용자·사용자·예약 작업
데이터 이관 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 외부 ID upsert·검증
기능확인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 스모크 테스트
Open | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Go/No-Go
Stabilization | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 모니터링·문의
【2】 Phase 요약
Phase | 전체 계획 | 시작전 | 진행중 | 완료 | 시작 지연 | 종료 지연 | 진척률 | 비고
사전 준비 (샌드박스, D-7 ~ D-2) | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.67% | 저장소 정리·샌드박스 배포·리허설·운영 검증 배포
Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 빠른 배포·수동 설정·데이터 이관·스모크 테스트
Open 대응 (D+1 ~) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 모니터링·안정화
【3】 주요 일정 (마이그레이션 결과서 기준)
시점 | 일자 | 내용
D-7 | 미정 | 저장소 누락 메타데이터 정리, 소스 이관 목록 확정
D-6 ~ D-3 | 미정 | 샌드박스 배포·수동 설정·데이터 이관 리허설·통합 테스트 2차
D-2 | 미정 | 운영 검증 배포 (RunLocalTests)
D-1 ~ D-day | 미정 | 백업 → 빠른 배포 → 수동 설정 → 데이터 이관 → 스모크 테스트 → Go/No-Go
D+1 ~ | 미정 | 안정화 (ERP 전송·예약 작업 모니터링)
Formulas:
시작 지연 = COUNTIFS('Cut Over'!$D:$D,[단계/작업명],'Cut Over'!$F:$F,"시작전",'Cut Over'!$AB:$AB,"<"&TODAY())
종료 지연 = COUNTIFS('Cut Over'!$D:$D,[단계/작업명],'Cut Over'!$F:$F,"<>완료",'Cut Over'!$AE:$AE,"<"&TODAY(),'Cut Over'!$AE:$AE,"<>"&"")

## Cut Over
No | 기능별 | Phase | 작업명 | 작업내용 | 진행상태 | 일정 칸(간트)은 운영 D-day 확정 후 기입 — 현재는 비고(AN)에 D-n 기준 | 2026-06-01 ~ | 시작일 | 시작일시 | 예상소요시간 | 종료일 | 종료일시 | 담당자 | 검증 담당자 | 검증 결과 | 지연 사유 | 시작일시_dt | 종료일시_dt(계산) | 비고
1 | Metadata | 사전 준비 (샌드박스, D-7 ~ D-2) | 사전 작업 | 소스 이관 목록 작성 (19_소스이관목록) | 완료 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 2 |  |  | Edwin | Edwin | 확인 |  |  |  | D-7 · 2026-10-16 작성
2 | Metadata | 사전 준비 (샌드박스, D-7 ~ D-2) | 사전 작업 | 저장소에 없는 메타데이터 retrieve·커밋 (GlobalValueSet·RecordType·검증 규칙 16·Flow 2·공유 규칙 Case/WorkOrder·Role·Group·Queue 2·CustomPermission·외부 클라이언트 앱) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 3 |  |  | Edwin | Edwin |  |  |  |  | D-7 · deploy_procedure.md 1-1
3 | Test | 사전 준비 (샌드박스, D-7 ~ D-2) | 사전 작업 | 전체 로컬 테스트·커버리지 확인 (dev org) | 완료 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 1 |  |  | Edwin | Edwin | 확인 |  |  |  | 2026-10-15 · 214건 Pass, 96%
4 | Release | 사전 준비 (샌드박스, D-7 ~ D-2) | 배포 준비 | 소스 Freezing·배포 브랜치 태그 | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 0.5 |  |  | Edwin | 관리자 |  |  |  |  | D-6
5 | Release | 사전 준비 (샌드박스, D-7 ~ D-2) | 배포 준비 | 배포 매니페스트 생성 (sf project generate manifest) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 0.5 |  |  | Edwin | Edwin |  |  |  |  | D-6
6 | Org | 사전 준비 (샌드박스, D-7 ~ D-2) | 샌드박스 배포 | 샌드박스 조직 설정 (Field Service 활성화·권한 집합 라이선스·레이블 이름·기본 사례 소유자) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 1 |  |  | Edwin | 관리자 |  |  |  |  | D-6
7 | Metadata | 사전 준비 (샌드박스, D-7 ~ D-2) | 샌드박스 배포 | 1~6단계 배포 + RunLocalTests 검증 (예약 작업 있으면 해제 후) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 2 |  |  | Edwin | Edwin |  |  |  |  | D-5
8 | Config | 사전 준비 (샌드박스, D-7 ~ D-2) | 샌드박스 배포 | 배포 후 수동 설정 14항목 (외부 자격 증명 값·연동 사용자·외부 클라이언트 앱·AP2 승인자·사용자·권한 집합·Queue·예약 작업) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 3 |  |  | Edwin | 관리자 |  |  |  |  | D-5 · deploy_procedure.md 3
9 | Data | 사전 준비 (샌드박스, D-7 ~ D-2) | 샌드박스 검증 | 데이터 이관 리허설 (Product2 → Account → 사업장 → 장비 → 위치·재고) + 건수·외부 ID 검증 | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 4 |  |  | Edwin | 관리자 |  |  |  |  | D-4
10 | Test | 사전 준비 (샌드박스, D-7 ~ D-2) | 샌드박스 검증 | 통합 테스트 2차 (1차 미실행 5건·Fail 1건 재확인 포함) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 4 |  |  | Edwin | 상담원·센터장·기사 |  |  |  |  | D-4 ~ D-3
11 | Interface | 사전 준비 (샌드박스, D-7 ~ D-2) | 샌드박스 검증 | ERP·주소 연동 확인 (IF-02-P·IF-02-R·IF-03·IF-06·IF-07) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 2 |  |  | Edwin | ERP 담당 |  |  |  |  | D-3
12 | Release | 사전 준비 (샌드박스, D-7 ~ D-2) | 배포 준비 | 운영 검증 배포 (sf project deploy validate, RunLocalTests) — Job Id 보관 | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 1 |  |  | Edwin | Edwin |  |  |  |  | D-2
13 | Release | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 배포 준비 | 운영 메타데이터 백업 retrieve (롤백용) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 0.5 |  |  | Edwin | Edwin |  |  |  |  | D-1
14 | Org | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 운영 배포 | 운영 조직 설정 확인 (Field Service·라이선스·레이블 이름) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 1 |  |  | Edwin | 관리자 |  |  |  |  | D-1
15 | Org | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 운영 배포 | 운영 예약 작업 해제 확인 (HG 반복 고장 재계산 · HG ERP 재전송 · HG ERP 재고 동기화) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 0.25 |  |  | Edwin | Edwin |  |  |  |  | D-day
16 | Metadata | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 운영 배포 | 빠른 배포 (sf project deploy quick --job-id) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 0.5 |  |  | Edwin | Edwin |  |  |  |  | D-day
17 | Config | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 배포 후 설정 | 도로명주소 운영 승인키 입력 (HG_JusoPrincipal ConfmKey) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 0.25 |  |  | 관리자 | Edwin |  |  |  |  | D-day · 값은 설정 화면에만
18 | Config | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 배포 후 설정 | ERP 주소·API 키 입력 (HG_ErpMock URL, HG_ErpPrincipal ApiKey) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 0.25 |  |  | 관리자 | Edwin |  |  |  |  | D-day
19 | Config | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 배포 후 설정 | 연동 사용자 생성 + 권한 집합 2개 + 외부 클라이언트 앱(Run As) + ERP 쪽 비밀 등록 | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 1 |  |  | 관리자 | ERP 담당 |  |  |  |  | D-day
20 | Config | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 배포 후 설정 | AP2 승인자(센터장 사용자) 운영 값 반영 | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 0.25 |  |  | Edwin | 관리자 |  |  |  |  | D-day
21 | Config | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 배포 후 설정 | 사용자·역할·Manager(기사 → 센터장)·권한 집합·Field Service 라이선스 할당 | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 1 |  |  | 관리자 | Edwin |  |  |  |  | D-day
22 | Config | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 배포 후 설정 | 공개 그룹 HG_CallCenter·센터 Queue 구성원, 할당 규칙 활성, 기사 Flow 실행 권한(결정 결과 반영) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 0.5 |  |  | 관리자 | Edwin |  |  |  |  | D-day
23 | Config | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 배포 후 설정 | 예약 작업 3개 재등록 + ERP 가져오기 기준 이력 번호 설정 | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 0.5 |  |  | Edwin | Edwin |  |  |  |  | D-day · d6_schedule / d7_erp_retry_schedule / d7_erp_inbound_schedule·baseline
24 | Data | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 데이터 이관 | Product2 (ErpPartCode__c upsert) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 0.5 |  |  | Edwin | 관리자 |  |  |  |  | D-day
25 | Data | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 데이터 이관 | Account · 사업장 (BusinessRegistrationNumber__c · SiteCode__c upsert) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 1 |  |  | Edwin | 관리자 |  |  |  |  | D-day · 사업장 센터는 트리거가 지정
26 | Data | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 데이터 이관 | 장비 (SerialKey__c upsert) + 장비 집계 재계산 (d6_backfill) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 1 |  |  | Edwin | 관리자 |  |  |  |  | D-day
27 | Data | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 데이터 이관 | 위치·차량 재고 (ErpLocationCode__c) + ERP 재고 대사 | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 1 |  |  | Edwin | ERP 담당 |  |  |  |  | D-day
28 | Data | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 데이터 이관 | 이관 검증 (원본 건수 = 적재 건수, 외부 ID 중복 0, 고객사·센터·모델 누락) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 1 |  |  | Edwin | 관리자 |  |  |  |  | D-day
29 | Test | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | 기능확인 | 스모크 테스트 (Smoke Test 시트, 역할별 30분) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 1 |  |  | Edwin | 상담원·센터장·기사 |  |  |  |  | D-day
30 | Release | Cut-Over (운영, D-1 ~ D-day) | Open | Go/No-Go 판정 · Open | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 0.25 |  |  | 관리자 | 관리자 |  |  |  |  | D-day
31 | Stabilization | Open 대응 (D+1 ~) | Stabilization | 일일 모니터링 (ERP 전송 실패·재전송·가져오기 기록, 예약 작업 상태) | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 0.5 |  |  | Edwin | 관리자 |  |  |  |  | D+1 ~ 매일
32 | Stabilization | Open 대응 (D+1 ~) | Stabilization | 사용자 문의 대응·결함 처리 | 시작전 |  | Edwin(개발), 관리자(서비스운영팀장) |  |  | 1 |  |  | Edwin | 관리자 |  |  |  |  | D+1 ~

## Smoke Test
한결공조 AS 관리 시스템 — Smoke Test 체크리스트 (Cut-Over D-Day Go/No-Go)
※ 운영 배포·수동 설정 직후 30분~1시간 내 빠른 검증. 1건이라도 ✗(Fail) 시 Open 보류 + 핫픽스/롤백 결정 / 4 역할(상담원·센터장·기사·관리자) 실제 사용자로
실행 일시 |  | 실행 담당 |  | 판정자 |  | 소요 (예상) | 1h
【1】 공통 인프라 점검 (Infrastructure Smoke)
No | 분류 | 점검 항목 | 수행 방법 | 기대 결과 | 담당자 | 소요 (분) | 상담원 | 센터장 | 기사 | 관리자 | 판정 | 비고
1 | 인프라 | Lightning 로그인 · 한결공조 AS 앱 | 4 역할 사용자로 로그인 → 앱 실행 | 앱·탭·유틸리티 바 정상 | Edwin | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☐
2 | 인프라 | ERP 푸시 설정 | ERP `/health` 확인 | push: configured, pushMissing: [] | ERP 담당 | 2 | — | — | — | ○ | ☐
3 | 인프라 | 외부 자격 증명 값 | 주소 검색 1건 · ERP 조회 1건 | 승인키·API 키 오류 없음 | Edwin | 3 | ○ | — | — | ○ | ☐
4 | 인프라 | 이메일 송신 | 긴급 접수(냉동창고) 1건 저장 | 센터장 긴급 메일 수신 | Edwin | 3 | ○ | ○ | — | — | ☐
5 | 인프라 | 예약 작업 | 설정 → 예약된 작업 | HG 반복 고장 재계산 · HG ERP 재전송 · HG ERP 재고 동기화 WAITING | Edwin | 2 | — | — | — | ○ | ☐
【2】 상담원 핵심 시나리오
No | 분류 | 점검 항목 | 수행 방법 | 기대 결과 | 담당자 | 소요 (분) | 상담원 | 센터장 | 기사 | 관리자 | 판정 | 비고
6 | 접수 | 가상 착신 → 접수 작성 팝업 | 현장 번호 + 증상 + 시리얼 4자리 → [전화 연결] | 고객사·사업장·장비 채움, 카드·중복 경고 표시 | Edwin | 3 | ○ | — | — | — | ☐
7 | 접수 | 접수 저장 → 센터 Queue | [접수 저장] | 소유자 = 센터 Queue, 고객사·사업장·센터 자동 | Edwin | 2 | ○ | — | — | — | ☐
8 | 검색 | 장비 검색 · 사업장 주소 검색 | 시리얼로 장비 검색, 사업장 "주소 검색" | 결과 표시, 저장 시 센터 자동 지정 | Edwin | 3 | ○ | ○ | — | — | ☐
【3】 센터장 · 기사 핵심 시나리오 (출동 · 부품 · 승인 · ERP)
No | 분류 | 점검 항목 | 수행 방법 | 기대 결과 | 담당자 | 소요 (분) | 상담원 | 센터장 | 기사 | 관리자 | 판정 | 비고
9 | 가시성 | 센터장 자기 센터만 | 센터장 로그인 → 접수·출동 목록 | 경기남부 건만 표시 | Edwin | 2 | — | ○ | — | — | ☐
10 | 출동 | 출동 생성 · 기사 배정 | 접수 → 출동 생성, 소유자 = 기사 | 기사에게 출동 표시 | Edwin | 3 | — | ○ | ○ | — | ☐
11 | 가시성 | 기사 본인 출동만 | 기사 로그인 → 출동 목록 | 본인 출동만, 고객사·장비·접수 탭 없음 | Edwin | 2 | — | — | ○ | — | ☐
12 | 부품 | 부품 추가 → ERP 전송 | 내 차량 재고 선택 + 수량 → 추가 | 유·무상 판정, ERP 전송 상태 Synced | Edwin | 3 | — | — | ○ | — | ☐
13 | 부품 | 차량 재고 초과 거부 | 남은 수량 + 1 입력 | "차량 재고가 부족합니다" 거부 | Edwin | 2 | — | — | ○ | — | ☐
14 | 승인 | [승인 요청] 빠른 작업 | 도착 상태·기준 초과 출동 → [승인 요청] | 버튼 표시, 이유 표시, 사유·동의 필수 | Edwin | 3 | — | — | ○ | — | ☐
15 | 승인 | 센터장 승인 · 반려 | 승인 요청 → 승인 / 반려(사유) | 상태 도착 복귀, 승인 상태 갱신, 결과 메일 | Edwin | 3 | — | ○ | — | — | ☐
16 | ERP | ERP 입고 푸시 | ERP에서 입고 +1 | "즉시 반영됨", Salesforce 재고 +1, 기록 "· 푸시" | ERP 담당 | 3 | — | — | — | ○ | ☐
17 | ERP | 가져오기 안전망 | 가져오기 수동 실행(d7_erp_inbound_run) | 중복 건너뜀, 기준 번호 갱신 | Edwin | 3 | — | — | — | ○ | ☐
18 | ERP | 재고 이동 수령 | 창고 → 차량 이동 생성 → 수령 | ERP 전송 Synced | Edwin | 3 | — | — | ○ | — | ☐
【4】 관리자 점검 (설정 · 기준값 · 자동화)
No | 분류 | 점검 항목 | 수행 방법 | 기대 결과 | 담당자 | 소요 (분) | 상담원 | 센터장 | 기사 | 관리자 | 판정 | 비고
19 | 배포 | 테스트·커버리지 | 검증 배포 결과 확인 | RunLocalTests 전부 Pass, 75% 이상 | Edwin | 2 | — | — | — | ○ | ☐
20 | 기준값 | Custom Metadata 값 | ServiceSetting·WarrantyPolicy 조회 | ApprovalAmount 500000 등 v2_facts 8절과 같음 | Edwin | 2 | — | — | — | ○ | ☐
21 | 승인 | 승인 프로세스 2개 | 설정 → 승인 프로세스 | AP1·AP2 활성, AP2 승인자 = 운영 센터장 | Edwin | 2 | — | — | — | ○ | ☐
22 | 자동화 | 트리거 스위치·Flow | TriggerSetting__mdt, Flow 10개 활성 | 모두 활성 | Edwin | 2 | — | — | — | ○ | ☐
【5】 권한 / 보안 / 데이터 가시성
No | 분류 | 점검 항목 | 수행 방법 | 기대 결과 | 담당자 | 소요 (분) | 상담원 | 센터장 | 기사 | 관리자 | 판정 | 비고
23 | Sharing | 기사 고객 정보 비공개 | 기사로 고객사·장비 URL 직접 열기 | 권한 없음 | Edwin | 2 | — | — | ○ | — | ☐
24 | FLS | 서비스센터 읽기 전용 | 상담원·센터장으로 사업장 편집 | 서비스센터 수정 불가 | Edwin | 2 | ○ | ○ | — | — | ☐
25 | 연동 | 연동 사용자 최소 권한 | 연동 사용자 권한 집합 조회 | HG_ErpIntegration·HG_ErpIntegrationData만 | Edwin | 2 | — | — | — | ○ | ☐
26 | 보안 | 키 보관 위치 | 메타데이터·저장소 검색 | 키·비밀 값 없음(설정 화면·ERP 비밀 저장소에만) | Edwin | 2 | — | — | — | ○ | ☐