## 표지
한결공조 AS 관리 시스템
소스 이관 목록
Source Migration List
| 문서번호 | 19.(한결공조 AS 관리 시스템) 소스 이관 목록_V1.0
| 버전 | V1.0
| 작성일자 | 2026-10-16
| 프로젝트 | 한결공조 AS 관리 시스템
| 작성자 | Edwin
검토자
승인자

## 변경 이력
변경 이력
버전 | 변경일자 | 작성자 | 변경 내용
V1.0 | 2026-10-16 | Edwin | 최초 작성 (devorg 조회 + 저장소 feature/onboarding-d8 기준, 샌드박스 → 운영 이관 가정)

## 프로그램 요약
프로그램 요약
※ 출처: devorg(Developer Edition) 조회 + 저장소 force-app / 기준일 2026-10-16 / 반영대상 Y = 운영 이관 대상. "retrieve 필요"는 저장소에 없어 이관 전 내려받아야 하는 것(docs/deploy_procedure.md 1-1)
유형 | 총 건수 | 반영대상(Y) | 비고
Apex Class | 54 | 54 | 테스트 클래스 25 포함
Apex Trigger | 4 | 4 | 오브젝트당 트리거 1개 + 핸들러
Visualforce | 0 | 0 | 해당 없음
LWC | 15 | 15
Aura | 2 | 2 | 새로 만들기 재정의 래퍼
Flow | 10 | 10 | 2개 저장소에 없음(retrieve 필요)
Static Resource | 32 | 0 | org 기본 제공, 이관 대상 아님
기타 메타데이터 | 19 | 19 | 유형 단위(상세는 시트)
합계 | 136 | 104

## Apex Class
Apex Class
No | 프로그램명 | ApiVer | Status | Test Class | 반영대상 | 최종수정자 | 최종수정일 | 비고
1 | AccountNewController | 67 | Active | AccountNewControllerTest | Y | 이 학민 | 2026.10.14 | 고객사 "새로 만들기" 재정의 화면(accountNew) 컨트롤러 — 고른 레코드 유형의 API 이름
2 | AccountNewControllerTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.14 | AccountNewController 테스트 + 고객사 등록 화면(새로 만들기 재정의) 저장 경로
3 | AddressSearchController | 67 | Active | AddressSearchControllerTest | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | 도로명주소 검색 컨트롤러 (행정안전부 도로명주소 검색 API, 공통 LWC addressSearch에서 호출)
4 | AddressSearchControllerTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | AddressSearchController 테스트 (HttpCalloutMock: 정상·결과 없음·API 오류 코드·서버 오류)
5 | AssetDetailController | 67 | Active | AssetDetailControllerTest | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | 장비 상세 화면(SC-04 assetDetail · assetRecentCases) 컨트롤러 — 장비의 최근 접수 목록
6 | AssetDetailControllerTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | AssetDetailController 테스트 (정상·불허·벌크)
7 | AssetNameFlowTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.14 | 장비 이름 자동 생성 Flow 테스트 (D8)
8 | AssetRepeatFailureBatch | 67 | Active | AssetRepeatFailureBatchTest | Y | 이 학민 | 2026.10.12 | 장비 단위 반복 고장 재계산 Batch (매일 밤)
9 | AssetRepeatFailureBatchTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.12 | AssetRepeatFailureBatch(장비 반복 고장 재계산)를 검증하는 테스트 클래스
10 | AssetRepeatFailureSchedulable | 67 | Active | AssetRepeatFailureSchedulableTest | Y | 이 학민 | 2026.10.12 | 장비 반복 고장 재계산 Batch를 예약 실행 (매일 02:00, scripts/apex/d6_schedule.apex로 예약)
11 | AssetRepeatFailureSchedulableTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.12 | AssetRepeatFailureSchedulable 예약 실행 시 Batch가 큐에 들어가는지 검증하는 테스트 클래스
12 | AssetSearchController | 67 | Active | AssetSearchControllerTest | Y | 이 학민 | 2026.10.15 | 장비 검색 목록 화면(SC-01 assetSearch) 컨트롤러
13 | AssetSearchControllerTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | AssetSearchController 테스트 (정상·불허·벌크)
14 | CallerMatchService | 67 | Active | 다른 테스트가 포함 | Y | 이 학민 | 2026.10.15 | 가상 착신(CTI 시뮬레이터) 발신자 찾기 + 장비 확정 판정
15 | CallIntakeController | 67 | Active | CallIntakeControllerTest | Y | 이 학민 | 2026.10.15 | 가상 착신 시뮬레이터 · 접수 작성 팝업 · 장비 요약 팝업 컨트롤러
16 | CallIntakeControllerTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.15 | CallIntakeController · CallerMatchService 테스트 (정상·불허·벌크)
17 | CaseStatsService | 67 | Active | CaseStatsServiceTest | Y | 이 학민 | 2026.10.12 | 접수(Case) 집계 서비스
18 | CaseStatsServiceTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.12 | CaseStatsService를 직접 호출해 경계·실패 경로를 검증하는 테스트 클래스
19 | CaseTriggerHandler | 67 | Active | CaseTriggerHandlerTest | Y | 이 학민 | 2026.10.10 | 접수(Case) 트리거 핸들러
20 | CaseTriggerHandlerTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.12 | CaseTriggerHandler(접수 트리거) 동작을 검증하는 테스트 클래스
21 | CustomerSiteAddressService | 67 | Active | CustomerSiteAddressServiceTest | Y | 이 학민 | 2026.10.14 | 사업장 주소 저장 + 서비스센터 완전 자동 지정
22 | CustomerSiteAddressServiceTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.14 | CustomerSiteAddressService · AddressSearchController.saveSiteAddress 테스트
23 | CustomerSiteTriggerHandler | 67 | Active | CustomerSiteTriggerHandlerTest | Y | 이 학민 | 2026.10.14 | 사업장(CustomerSite__c) 트리거 핸들러 — 서비스센터 완전 자동 지정
24 | CustomerSiteTriggerHandlerTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.14 | CustomerSiteTriggerHandler 테스트 — 사업장 서비스센터 완전 자동 지정 (D8)
25 | ErpInventoryService | 67 | Active | ErpInventoryServiceTest | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | ERP 재고 연동 서비스 — 사용 부품 → ERP 재고 차감 (IF-03), 재고 이동 → ERP (IF-06)
26 | ErpInventoryServiceTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | ErpInventoryService · ErpSyncQueueable · ProductConsumedTriggerHandler(ERP 부분) 테스트
27 | ErpMovementResource | 67 | Active | ErpMovementResourceTest | Y | 이 학민 | 2026.10.15 | ERP → Salesforce 재고 변동 푸시 입구 (IF-02 Push, Apex REST)
28 | ErpMovementResourceTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.15 | ErpMovementResource 테스트 — IF-02 푸시 입구(Apex REST)
29 | ErpRetryBatch | 67 | Active | ErpRetryBatchTest | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | ERP 재전송 Batch — 사용 부품(IF-03)·재고 이동(IF-06) 중 아직 ERP에 반영되지 않은 건을 다시 보냄
30 | ErpRetryBatchTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | ErpRetryBatch · ErpRetrySchedulable 테스트 — 실패·멈춘 대기 건 재전송, 대상 아닌 건 제외, 상한 초과, 200건, 예약 실행
31 | ErpRetrySchedulable | 67 | Active | 다른 테스트가 포함 | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | ERP 재전송 Batch를 예약 실행 (매시 정각, scripts/apex/d7_erp_retry_schedule.apex로 예약)
32 | ErpStockSyncBatch | 67 | Active | 다른 테스트가 포함 | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | ERP → Salesforce 재고 역방향 동기화 Batch (IF-02)
33 | ErpStockSyncSchedulable | 67 | Active | 다른 테스트가 포함 | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | ERP 재고 역방향 동기화 Batch를 예약 실행 (15분마다: 00·15·30·45분에 예약 4개, scripts/apex/d7_erp_inbound_schedule.apex)
34 | ErpStockSyncService | 67 | Active | ErpStockSyncServiceTest | Y | 이 학민 | 2026.10.15 | ERP → Salesforce 재고 역방향 동기화 (IF-02)
35 | ErpStockSyncServiceTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.15 | ErpStockSyncService · ErpStockSyncBatch · ErpStockSyncSchedulable 테스트 (IF-02 역방향)
36 | ErpSyncQueueable | 67 | Active | 다른 테스트가 포함 | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | ERP 전송 비동기 작업 — 트리거에서는 콜아웃을 할 수 없어 저장 직후 이 작업으로 넘김
37 | IntakeContextService | 67 | Active | IntakeContextServiceTest | Y | 이 학민 | 2026.10.15 | 접수 작성 팝업의 오른쪽 정보 — 고객사 카드·사업장 카드, 고른 장비의 진행 중 접수(BR-11 중복 경고)
38 | IntakeContextServiceTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.15 | IntakeContextService 테스트 — 접수 작성 팝업 고객사·사업장 카드, 진행 중 접수(BR-11 중복 경고)
39 | ProductConsumedTriggerHandler | 67 | Active | 다른 테스트가 포함 | Y | 이 학민 | 2026.10.14 | 사용 부품(ProductConsumed) 트리거 핸들러
40 | ProductTransferTriggerHandler | 67 | Active | ProductTransferTriggerHandlerTest | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | 재고 이동(ProductTransfer) 트리거 핸들러 — 수령 시 ERP 재고 이동 전송 (IF-06)
41 | ProductTransferTriggerHandlerTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | ProductTransferTriggerHandler · ErpInventoryService(재고 이동 IF-06) 테스트
42 | ServiceCenterMappingService | 67 | Active | ServiceCenterMappingServiceTest | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | 행정구역 코드 → 서비스센터 (ServiceCenterMapping__mdt)
43 | ServiceCenterMappingServiceTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | ServiceCenterMappingService 테스트 (실제 ServiceCenterMapping__mdt 레코드 사용)
44 | TestDataFactory | 67 | Active | (테스트 공통 데이터) | Y | 이 학민 | 2026.10.14 | 테스트 데이터 생성 공통 클래스 (고객사·사업장·장비·접수·출동·부품·재고·사용 부품·테스트 사용자)
45 | TriggerHandler | 67 | Active | TriggerHandlerTest | Y | 이 학민 | 2026.10.12 | 트리거 핸들러 공통 부모 (1 오브젝트 1 트리거 + 핸들러 패턴)
46 | TriggerHandlerTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.15 | TriggerHandler(트리거 핸들러 공통 부모) 테스트
47 | VanStockService | 67 | Active | VanStockServiceTest | Y | 이 학민 | 2026.10.14 | 차량 재고 사용 검사 — 남은 수량보다 많이 쓰는 사용 부품을 거부
48 | VanStockServiceTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.14 | VanStockService 테스트 — 트리거 경로(표준 insert)의 차량 재고 초과 거부·경계·묶음 누적
49 | WarrantyService | 67 | Active | WarrantyServiceTest | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | 사용 부품(ProductConsumed) 유·무상 자동 판정 (BR-06, 판정 규칙: D5 설계 4-1)
50 | WarrantyServiceTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | WarrantyService(ProductConsumedTrigger 경유) 유·무상 자동 판정을 검증하는 테스트 클래스
51 | WorkOrderApprovalFlowTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.15 | 출동 승인 요청 Flow 테스트 — 화면 Flow(WorkOrder_Screen_RequestApproval)가 부르는 하위 Flow
52 | WorkOrderApprovalTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.15 | 출동 승인 프로세스(WorkOrder.HG_WorkOrderApproval) 진입 조건과 승인 기준액(ServiceSetting ApprovalAmount)이 같은지 검증
53 | WorkOrderPartsController | 67 | Active | WorkOrderPartsControllerTest | Y | 이 학민 | 2026.10.14 | 출동 사용 부품 화면(workOrderParts · partAddForm) 컨트롤러
54 | WorkOrderPartsControllerTest | 67 | Active | (테스트 클래스) | Y | 이 학민 | 2026.10.15 | WorkOrderPartsController 테스트 — 사용 부품 목록·합계, 차량 재고 선택지, 부품 추가(판정·재고 차감), 권한, 200건

## Apex Trigger
Apex Trigger
No | 프로그램명 | ApiVer | Status | Test Class | 반영대상 | 최종수정자 | 최종수정일 | 비고
1 | CaseTrigger | 67 | Active | CaseTriggerHandlerTest | Y | 이 학민 | 2026.10.10 | Case → CaseTriggerHandler
2 | CustomerSiteTrigger | 67 | Active | CustomerSite__cTriggerHandlerTest | Y | 이 학민 | 2026.10.14 | CustomerSite__c → CustomerSiteTriggerHandler
3 | ProductConsumedTrigger | 67 | Active | ProductConsumedTriggerHandlerTest | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | ProductConsumed → ProductConsumedTriggerHandler
4 | ProductTransferTrigger | 67 | Active | ProductTransferTriggerHandlerTest | Y | 이 학민 | 2026.10.13 | ProductTransfer → ProductTransferTriggerHandler

## Visualforce
Visualforce
No | 프로그램명 | Label | 설명 | ApiVer | 반영대상 | 최종수정자 | 최종수정일 | 비고
- | 해당 없음

## LWC
LWC
No | 프로그램명 | Label | 노출 | 설명 | ApiVer | 반영대상 | 최종수정자 | 최종수정일 | 비고
1 | accountNew | 고객사 등록 | TRUE | 26-10-14 고객사 새로 만들기 재정의 화면 (Aura 래퍼 accountNewOverride 안에서 사용) by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.14
2 | addressEditAction | 주소 검색 (빠른 작업) | TRUE | 26-10-13 사업장·고객사 빠른 작업: 도로명주소 검색·저장, 사업장 서비스센터 자동 지정 by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.14
3 | addressSearch | addressSearch | FALSE | 26-10-13 공통 도로명주소 검색 (선택 시 addressselected 이벤트) by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.14
4 | assetDetail | 장비 상세 (보증·최근 접수) | TRUE | 26-10-13 SC-04 장비 상세: 기본 정보·보증(LDS) + 최근 접수 5건 by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.14
5 | assetRecentCases | assetRecentCases | FALSE | 26-10-13 SC-04 장비 상세의 최근 접수 5건 (assetDetail 자식) by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.13
6 | assetSearch | 장비 검색 | TRUE | 26-10-13 SC-01 장비 검색 목록 (검색·반복 고장 필터·정렬·20건 페이징) by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.15
7 | assetSummary | assetSummary | FALSE | 26-10-15 장비 요약(보증·반복 고장·최근 접수 5건), 장비 요약 팝업·접수 작성 팝업에서 사용 by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.15
8 | assetSummaryModal | assetSummaryModal | FALSE | 26-10-15 장비 요약 팝업(LightningModal): 장비 열기·이 장비로 접수·닫기 by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.15
9 | callSimulator | 가상 착신 | TRUE | 26-10-15 가상 착신 시뮬레이터(유틸리티 바): 발신 번호·IVR 증상·시리얼 뒤 4자리 → 접수 작성 팝업 by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.15
10 | caseIntakeModal | caseIntakeModal | FALSE | 26-10-15 접수 작성 팝업(LightningModal): 착신 판정 결과·장비로 접수, 1건 채움·여러 건 후보·없음 검색 by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.15
11 | customerSiteNew | 사업장 등록 | TRUE | 26-10-14 사업장 새로 만들기 재정의 화면 (Aura 래퍼 customerSiteNewOverride 안에서 사용) by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.14
12 | intakeContextCards | intakeContextCards | FALSE | 26-10-15 접수 작성 팝업 오른쪽 고객사·사업장 카드(거래 상태·용도 긴급·장비·진행 중 접수 수) by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.15
13 | ldsUtils | ldsUtils | FALSE |  | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.13
14 | partAddForm | 사용 부품 추가 폼 | FALSE | 26-10-13 출동 사용 부품 화면의 자식: 차량 재고·수량 선택 후 저장, partadded 이벤트 by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.15
15 | workOrderParts | 출동 사용 부품 | TRUE | 26-10-13 출동 사용 부품: 목록·판정·ERP 전송 상태·합계 + 자식 추가 폼(partadded 이벤트) by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.14

## Aura
Aura
No | 프로그램명 | Label | 설명 | ApiVer | 반영대상 | 최종수정자 | 최종수정일 | 비고
1 | accountNewOverride | accountNewOverride | 26-10-14 고객사 새로 만들기 재정의 래퍼 (LWC accountNew) by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.14
2 | customerSiteNewOverride | customerSiteNewOverride | 26-10-14 사업장 새로 만들기 재정의 래퍼 (LWC customerSiteNew) by Edwin | 67 | Y | 이 학민 | 2026.10.14

## Flow
Flow
No | 프로그램명 | 유형 | 상태 | 설명 | 반영대상 | 최종수정자 | 최종수정일 | 비고
1 | Account_AfterSave_RenameAssets | AutoLaunchedFlow | Active | 26-10-14 고객사 이름이 바뀐 경우만 그 고객사의 장비를 저장해 장비 저장 전 Flow가 이름을 다시 만들게 함. 여러 고객사를 한 번에 바꿔도 장비 저장은 묶어서 한 번(Flow 벌크 처리) | Y | 이 학민 | 2026.10.14
2 | Asset_BeforeSave_NameAndSerialKey | AutoLaunchedFlow | Active | 26-10-14 장비 저장 전(생성·수정): 이름 = 모델/고객사/사업장/시리얼 끝자리(마지막 하이픈 뒤), 빈 칸은 건너뜀·모두 비면 "미지정 장비". 시리얼 키 = 일련번호(외부 ID·고유. 일련번호가 비면 시리얼 키를 일련번호로 채워 두 값을 같게). 생성, 또는 모델·고객사·사업장·일련번호·시리얼 키·이름이 바뀔 때 다시 만듦(장비 집계 저장 등에는 안 돎). 사업장·고객사 이름 변경 Flow는 이름을 "-"로 저장해 다시 만들게 함 | Y | 이 학민 | 2026.10.14
3 | Case_AfterSave_UrgentAlert | AutoLaunchedFlow | Active | 26-10-06 긴급 접수 생성 시 경기남부센터장에게 메일. 메일 실패는 관리자 알림만 하고 저장은 막지 않음 | Y | 이 학민 | 2026.10.06
4 | Case_BeforeSave_FillFromAsset | AutoLaunchedFlow | Active | 26-10-06 장비의 고객사·사업장·서비스센터를 접수에 복사하고 냉동창고·서버실이면 긴급으로 지정 | Y | 이 학민 | 2026.10.06
5 | Case_Screen_Cancel | Flow | Active | 26-10-06 종결 전 접수를 사유와 함께 취소. 종결·취소된 접수는 안내 후 종료 | Y | 이 학민 | 2026.10.06
6 | CustomerSite_AfterSave_RenameAssets | AutoLaunchedFlow | Active | 26-10-14 사업장 이름이 바뀐 경우만 그 사업장의 장비를 저장해 장비 저장 전 Flow가 이름을 다시 만들게 함. 여러 사업장을 한 번에 바꿔도 장비 저장은 묶어서 한 번(Flow 벌크 처리) | Y | 이 학민 | 2026.10.14
7 | HG_Asset_ApplyCorrection | AutoLaunchedFlow | Active | 26-10-07 정정 승인된 설치일·근거·보증 기준을 장비에 반영하고 반영 완료로 표시 | Y | 이 학민 | 2026.10.11 | 저장소에 없음 → 이관 전 retrieve 필요
8 | HG_WO_AfterReject | AutoLaunchedFlow | Active | 26-10-07 출동 승인이 반려되면 예외 무상 부품을 유상으로 전환 | Y | 이 학민 | 2026.10.11 | 저장소에 없음 → 이관 전 retrieve 필요
9 | WorkOrder_Screen_RequestApproval | Flow | Active | 26-10-15 출동 빠른 작업 "승인 요청"(기사, 데스크톱): 승인이 필요한 이유(예외 무상 건수·청구 합계 vs ServiceSetting ApprovalAmount)를 보여 주고 사유(필수)·고객 동의(기준 초과 시 필수)·센터장 메모를 받아 WorkOrder_Sub_SubmitApproval 호출. 도착 상태가 아니거나 승인이 필요 없으면 안내만 | Y | 이 학민 | 2026.10.15
10 | WorkOrder_Sub_SubmitApproval | AutoLaunchedFlow | Active | 26-10-15 출동 승인 요청: 사유·고객 동의 저장 → 승인 프로세스 HG_WorkOrderApproval 제출(메모 = 제출 코멘트). 진입 조건 판단은 승인 프로세스. 실패 시 저장 되돌림은 호출한 화면 Flow가 Roll Back Records로(자동 실행 Flow는 롤백 요소 불가). 화면 WorkOrder_Screen_RequestApproval이 호출, Apex 테스트 WorkOrderApprovalFlowTest | Y | 이 학민 | 2026.10.15

## Static Resource
Static Resource
No | 프로그램명 | 설명 | 반영대상 | 최종수정자 | 최종수정일 | 비고
1 | HG_p6 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.05 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
2 | HG_p1 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.05 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
3 | HG_p7 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.05 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
4 | HG_p8 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.05 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
5 | HG_p1b | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.05 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
6 | HG_p3b | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.05 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
7 | HG_p2 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.05 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
8 | HG_p4 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.05 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
9 | HG_p4b | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.05 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
10 | HG_p5 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.05 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
11 | HG_p6b | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.05 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
12 | HG_p9 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
13 | HG_p10 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
14 | HG_p10b | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
15 | HG_p10c | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
16 | HG_p11 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
17 | HG_p11b | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
18 | HG_p12 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
19 | HG_p13 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
20 | HG_p15 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
21 | HG_p16 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
22 | HG_p17 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
23 | HG_p20b | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
24 | HG_p20 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
25 | HG_p20c | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
26 | HG_p21 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
27 | HG_p21b | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
28 | HG_p32 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
29 | HG_p32b | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
30 | HG_p32c | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
31 | HG_p32d | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)
32 | HG_p33 | application/zip | N | 이 학민 | 2026.10.06 | org 기본 제공 리소스(저장소·이관 대상 아님)

## 기타 메타데이터
기타 메타데이터 (유형 단위)
No | 유형 | 구성 요소 | 반영대상 | 최종수정자 | 최종수정일 | 비고
1 | CustomObject·CustomField | 사용자 지정 오브젝트 7(CustomerSite__c·ErpInboundLog__c·ErpSyncState__c·ServiceSetting__mdt·WarrantyPolicy__mdt·ServiceCenterMapping__mdt·TriggerSetting__mdt) + 표준 오브젝트 사용자 지정 필드 | Y | Edwin | 2026.10.16 | ServiceSetting__mdt·WarrantyPolicy__mdt 정의·표준 오브젝트 정의(OWD)는 retrieve 필요
2 | CustomMetadata 레코드 | ServiceSetting 11 · WarrantyPolicy 3 · ServiceCenterMapping 32 · TriggerSetting 3 | Y | Edwin | 2026.10.16
3 | GlobalValueSet | ServiceCenter | Y | Edwin | 2026.10.16 | 저장소에 없음 → retrieve 필요(1단계 최우선)
4 | RecordType | Account.Corporation · SoleProprietor · Individual · Dealer | Y | Edwin | 2026.10.16 | 저장소에 없음 → retrieve 필요
5 | ValidationRule | 17개(v2_facts.md 5-5) | Y | Edwin | 2026.10.16 | 16개 저장소에 없음 → retrieve 필요
6 | CustomLabels | 173개 | Y | Edwin | 2026.10.16
7 | CustomPermission | HG_BypassValidation | Y | Edwin | 2026.10.16 | 저장소에 없음 → retrieve 필요
8 | PermissionSet | HG_CallCenter · HG_CenterManager · HG_Technician · HG_Admin · HG_ErpIntegration · HG_ErpIntegrationData | Y | Edwin | 2026.10.16 | 할당은 배포 후 수동
9 | Profile | Admin · Minimum Access - Salesforce (최소 파일: 대리점 레이아웃 지정) | Y | Edwin | 2026.10.16 | 전체 retrieve로 덮어쓰지 않음
10 | Role · Group · Queue | 역할 8 · 공개 그룹 HG_CallCenter · Queue 4 | Y | Edwin | 2026.10.16 | Role·Group·Queue 2개(서울·충청) 저장소에 없음 → retrieve 필요
11 | SharingRules | Case 2 · WorkOrder 4 · Location 5 · ProductItem 5 | Y | Edwin | 2026.10.16 | Case·WorkOrder 저장소에 없음 → retrieve 필요
12 | AssignmentRules | Case.HG_CaseByServiceCenter | Y | Edwin | 2026.10.16
13 | ApprovalProcess · Workflow · EmailTemplate | WorkOrder.HG_WorkOrderApproval · Asset.HG_WarrantyCorrectionApproval, 필드 업데이트·메일 알림, 메일 템플릿 | Y | Edwin | 2026.10.16 | AP2 승인자 사용자 이름 환경별 수정
14 | QuickAction | Account·CustomerSite__c 주소 검색, Case.CancelCase, WorkOrder.HG_RequestApproval | Y | Edwin | 2026.10.16
15 | Layout · FlexiPage · App · Tab | 레이아웃 9 · FlexiPage 5(HG_AS_UtilityBar 포함) · 앱 HangyeolAS · 탭 HG_AssetSearch | Y | Edwin | 2026.10.16
16 | ListView · Report · Dashboard | 목록 보기(전체 장비·반복 고장 장비·전체 기록 등), 리포트 3 · 대시보드 1 | Y | Edwin | 2026.10.16
17 | NamedCredential · ExternalCredential | HG_JusoApi · HG_ErpMock | Y | Edwin | 2026.10.16 | 보안 주체 값(승인키·API 키)은 배포 후 설정 화면 입력
18 | ExternalClientApplication | HG_ERP_Mock | Y | Edwin | 2026.10.16 | 저장소에 없음, 소비자 키·비밀은 환경별 발급
19 | objectTranslations | 표준 오브젝트·필드 한국어 이름 9개 | Y | Edwin | 2026.10.16